- АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019			                                                                                        № 199

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации целевой программы  «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»  (приложение № 1).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 декабря 2019 года № 199 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

Целевая  программа ««Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год» (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 13 августа 2018 года     № 114 ««Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»» на 2019 год,  вносились от 07 октября 2019 года № 105, от 06 декабря 2019 года № 171.

Период реализации программы  - 2019год.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2019 год выполнены в полном объеме.

Целевые индикаторы и показатели за 2019 год  соответствуют прогнозируемым.

Финансирование программных мероприятий в 2019 году запланировано  в сумме 211,00 тыс. рублей.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной программы «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2019 году 209,3тыс. рублей (99,2% к запланированным).  В соответствии с Федеральным Законом №44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  проведены закупки способом – п4 ч1 ст 93№44 –ФЗ – контракт № 40 от 04.05.2019 ИП Ермолова Марина Николаевна на сумму 1800,00 рублей, от 06 апреля   2019 года №97 С ИП Никоноров И.А. на сумму 7,0 тыс. рублей , контракт № 102 от 18 апреля 2019 года на сумму 7720,00 рублей с ИП Ермолова Марина Николаевна,  контракт №88 от 10.04.2019 года с ИП Чесноков В.А на сумму 70000,00 рублей,  контракт №89 от 10.04.2019 года с  ООО ПИР на сумму 50000,00 рублей,  контракт №104 от 18.04.2019 года  контракт №91 от 10.04.2019 года на сумму 8235,74 рублей ОАО «Краснодаркрайгаз», контракт  204 от 05 ноября 2019 года на сумму 5776,00 рублей с ИП Ермолова Марина Николаевна, контракт №207 от 6.11.2019 года на сумму 50000,0 рублей с ООО «ПИР», контракт Индивидуальный предприниматель Голоцукова Ирина Николаевна  № 218 от 02.12.2019 на сумму 7000,00 рублей, контракт с ИП Шуть Н.А. №220 от 02.12.2019 на сумму 1800,00 рублей. Экономия – за счет более низкой цены по обслуживанию газового оборудования (мемориальные горелки).

При оценке  эффективности реализации  ведомственной  целевой  программы «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год» проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2019 году 100%.

Результативность Программы в 2019 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2019 году 100%,

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2019 году 100%.

Оценка результативности реализации Программы осуществлялось на основе следующих индикаторов:

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

Количество жителей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде, тыс. рублей |  | Выполнео \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедут, кредиторская задолженность |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятия к 23 февраля и к Международному женскому дню 8 марта 2019 года | Местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
| 2 | Весенние праздники | Всего в том числе: | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 |  |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 134,7 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
| 3 | Организация и проведение мероприятия приуроченного Дню станицы 16 ноября 2019 года | Местный бюджет | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
| 4 | Установка приборов учета газа для учета подачи газа на праздничные мероприятия станицы (вечный огонь) по объектам: горелки мемориальной» Обелиск Славы» (ул. Дядьковская) и горелки мемориальной – памятник «Воинам освободителям»( ул. Школьная). Техническое обслуживание объектов сети газопотребления в соответсвии с требованиями национального стандарта РФ (объекты: горелка мемориальная ул. Школьная, горелка мемориальная ул. Советская) | Всего в том числе: | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,2 |  |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,2 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
| 5 | Организация и проведение мероприятия приуроченного к Новому году 31декабря 2019года | Всего в том числе: | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |  |  | 0 |
|  | Итого | Всего в том числе: | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 209,3,0 |  |  | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 209,3 |  |  | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                       О.А. Ткачева

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой    программы  «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт. | 582 | 582 |  |
| Количество жителей принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях | чел | 60500 | 60502 |  |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А. Ткачева

ОЦЕНКА

эффективности реализации целевой программы «Праздничных мероприятий, проводимых  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2019 год»

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед | 582 | 582 | 1,0 |
|  | Количество жителей принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях, чел | 60500 | 60502 |  |
|  | Выполнение программных мероприятий ед\тыс. руб | 5\211 | 5\209,3 |  |

Глава

Дядьковского  сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                             О.А.Ткачева