АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2023                                                                                                                             № 153

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2023  год» утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 сентября 2023 года № 113 (с изменениями  от 29 мая 2023 года № 59, от 02 октября 2023 года № 142)

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 28 ноября 2018 года   № 206  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2023  год» утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 сентября 2023 года № 113 (с изменениями  от 29 мая 2023 года № 59, от 02 октября 2023 года №  142) (прилагается).

2. Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения  Кореновского район в  сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                              О.А. Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 октября 2023 года № 153 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» за 2023 год

Целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2023 год»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района утверждена постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 сентября 2023 года № 113 (с изменениями  от 29 мая 2023 года №59, от 02 октября 2023 года №  142 )

Период реализации программы  - 2023 год.

В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие,.

Реализация программных мероприятий дала дополнительные эффекты в виде:

формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2023 год выполнены в полном объеме.

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2023 году, 100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета  на сумму – 226,43 тыс.рублей.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2023 год выполнены и в полном объеме

Целевые индикаторы и показатели за 2023 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2023 год: в  ходе реализации муниципальной   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2023 год»  удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий в 2023 году проводилось из средств местного бюджета. В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - по п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Индивидуальный предприниматель Лобачева Татьяна Алексеевна ИНН 237309102333  353182 Краснодарский край г. Кореновск ул. Фрунзе 64 те5л 8-918--6356639р\с 40802810047600000155 к\с 30101810400000000700 БИК 040349700 филиал «Южный» ПАО «УралСИБ» г. Краснодарgorsvet93@mail.ru  контракт № 107  от 28 июня 2023 года на сумму207,43тыс. рублей  платежное поручение № 490854 от 04.07.2023 года . Контракт №161 от 29.09.2023 года № 161 на сумму 19,00 тыс. рублей) с ООО "ВКЛЮЧИ" ИНН 2311206985 кпп231101001,350005, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Степная (Алый жилой массив тер.), дом 1/1, 1, ОКАТО: 03401000000 7-918-2690542 , рс 40702810530000023337,  бик040349602 e-mail: churkina1@yandex.ru. Следует отметить, что наблюдается экономия  за счет проведения   закупок через РИССЗ КК (РТС тендер).

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2023 год»  на 2023год проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2023 году 100,00%.

Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2023 году 100%.

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» за 2023 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Источник финансирования мероприятий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, на текущий год, предусмотренный бюджетом. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено(израсходовано) в отчетном периоде | Выполнео \не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедут, кредиторская задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп накаливания на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные - в 2021 году планируется закупка материалов | Местный бюджет | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Всего в том числе: | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 |  |
|  |  | Местный бюджет | 226,43 | 226,43 | 226,43 | 226,43 |  |
|  |  | Краевой бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Без финансирования |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | Без финансирования |  |  |  |  |

Отчет о реализации  ведомственной целевой    программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» за 2023 год

| Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Предусмотренное программой значение целевого показателя на текущий год | Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, закупка материалов Электротовары для поддержа-ния функционирования улич-ного освещения, в том числе СИП 4,2*16 2000м, | м | 2000 | 2000 |  |
| АВВГ 2*4,2м -20 м, | м | 20 | 20 |  |
| Кронштейн ан-керный подвески СА1500 50 шт, | Шт | 50 | 50 |  |
| Зажим анкерный клино-видный Ра 25-100 120 шт., |  | 120 | 120 |  |
| Лента крепления Р*19,75 Л207 120м , | м | 120 | 120 |  |
| Скрепа – бугель, усиленная СУ – 20 120 шт, | шт | 120 | 120 |  |
| Зажим прок отв. ЗОИ (16\95\1,5-10) 50 шт , | шт | 50 | 50 |  |
| Све-тильник НКУ 01-200 со стек-лом 10 шт, | шт | 10 | 10 |  |
| Лампа LED 30 Вт У27\Е40 д\кобры 6000К и СВЕТ 120 шт | шт | 120 | 120 |  |
| Лампа LED 30 Вт У27\Е40 д\кобры 6000К и СВЕТ 66 шт | Шт | 66 | 66 |  |

Целевые  показатели,  отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов (отношение количества объектов, подключенных к электрическим сетям электроснабжения - Питающие подстанции (питающего фидера, группы, ячейки) 45 единиц, в течение трех последних лет  без изменения, этот показатель  пна 2023 год также 46 единиц.

Целевые  показатели,  отражающие обеспеченность узлами учета также на протяжении трех последних лет без изменения, т.е. в динамике  уровень  этого показателя  в 2023 году на уровне - 17 единиц.

Необходимо отметить, что происходит расширение сети (увеличивается количество подключенных светильников 250 единиц в 2017 году, 255 единиц в 2018 году, 257 единиц 2019 году, 357 единиц в 2023 году, т.е на уровне 2021-2022 годов, такой же показатель планируется на 2024 год, несмотря на  незначительные изменения в численности  проживающего населения на территории поселения 4220 человек в 2016 году, 4221 человек  в 2017 году, 4222 чел. , в 2018 году, на этом же уровне показатель 2023 года,.

Расход электрической  энергии на снабжение уличного освещения 348180,34 рублей (оплата за уличное освещение  в 2016 году) /4220 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 82,5 рублей, в 2017 году 406719,28 рублей  /4221 человек (число жителей поселения), таким образом  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 96,35 рублей, в 2018 году  оплата  за ул. Освещение с 471735,37 рублей , население 4220 человек,  в 2018 году расход  на 1 жителя  поселения по уличному освещению составляет 111,78 рублей , данный показатель в 2019 году 571070 рублей, население 4200 человек 135,32 рублей на одного жителя, в  2021 году (снижение численности населения в пределах 4200 человек) и увеличение по сравнению с 2019 годом (Парк им. ВГ Захарченко) данный показатель на уровне 201,9 рублей на 1 жителя, в 2022 году оплата за уличное освещение 657033,78 рублей, или 158,43 на одного жителя (снижение за счет замены и уменьшения количества ламп в парке Захарченко), в 2023 году – ожидаемый уровень показателя на уровне 2022 года, Отношение расходов на приобретение электроэнергии к объему потребленной электроэнергии:

Уличное освещение в 2016 году данный показатель 7,1, в 2017 году – 7,26 – рост 2,4%, соответственно на 2018 год данный показатель  -7, 3  в 2018 году 7,33 ,  в 2019 году 7,34,  в 2021 году  на прогнозируемый показатель на уровне 2020 года: расходы – 899,942 тыс. рублей к 122033 КВТ\ч  - 7,37, показатель 2021 года  - расход 91552 квт на сумму 848,077тыс. рублей  - 9,26,  в2022 году показетль -10,16 рубль за КВТ\час.(64662 КВТ\час на сумму 657033,78 рублей) показатель 2023 года ожидается на этом же уровне.

По зданию администрации в 2016 году – 5,99, в 2017 году -6,78, рост 13,2%, соответственно показатель  в 2018 году 6,1,  в 2019 году показатель -6,8,  в 2020 году  84653,65 рублей к 10100 КВТ\ч – показатель 8,38(за счет  ввода в эксплуатацию сплитов и увеличения  используемой оргтехники), в 2021 году данный показатель  10,4, в 2022 году  - 11,08, в 2023 году ожидаемый уровень показателя 11,08.

Удельный расход электрической электроэнергии на снабжение органа местного самоуправления  в 2016 году – 19,2 (9100/474м2), в 2017 году 20,6 (9777/474м2 здание общая площадь), в 2018 году 19,8(9401/474м2), в 2019 году 9500\474м2=20.1, в  2020 году 10100 КВТ\ч/474м2=21,3, в 2021 году (12562/474м2) - 26,5, в 2022 году 33525/474м2 = 70,7, в 2023 году показатель прогнозируется 71,0, в 2023 год такой же(при условии сохранения уровня цен и уровня потребления электроэнергии).

Доля объема  газоснабжения, расчеты за которую производятся с использованием узлов учета 100% и по уличному. Данный прогнозируемый показатель в 2022году также на уровне 100%, в 2024 году на  уревне предыдущих лет. показатель 2023 года  на уровне 2022года.

Удельный  расход природного газа по  зданию администрации на снабжение органов местного самоуправления  - 100%. В 2021 году фактический расход газа 6423м3,  9 штатных работников администрации= 713,67м3 на 1 человека(работника). В 2022 году  показатель(фактический расход газа 8219  м3 на сумму 68900,59 рублей) = 913,22  рублей. Такой же уровень данного показателя прогнозируется  в 2023 году и планируется в 2024 году (потребление не вырастет).

Теплоэнергия не используется. Водоснабжение в 2021 году потребление 60м3 на сумму1873,50 рублей  - (474м2) на единицу показатель 0,126м3на м2 площади, 6,66м3 на одного работника администрации. Данные показатели 2022 года 1745,00 рублей  , объем 60 м3, 1745/474м2= 0,12658 м3 на м2, 6,66м3 на одного работника администрации. В 2023 году  показатель   на уровне прошлых лет,

Теплоэнергия не используется, Водоснабжение на уровне прошлых лет.

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2022 год | План 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, замена ламп. | 350 шт. светильников уличного освещения, в том числе 200 шт. энергосберегающие | 357 шт. светильников уличного освещения, в том числе 250 шт. энергосберегающие |
| Закупка материалов - СИП 4,2*16 2000м, АВВГ 2*4,2м -20 м, Кронштейн ан-керный подвески СА1500 50 шт, Зажим анкерный клино-видный Ра 25-100 120 шт., Лента крепления Р*19,75 Л207 120м , Скрепа – бугель, усиленная СУ – 20 120 шт, Зажим прок отв. ЗОИ (16\95\1,5-10) 50 шт , Све-тильник НКУ 01-200 со стек-лом 10 шт, Лампа LED 30 Вт У27\Е40 д\кобры 6000К и СВЕТ 120 шт | - | 2023 год – запланированное мероприятие выполнено в полном объеме |

ОЦЕНКА

об исполнении целевых показателей ведомственной целевой  программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дядьковском сельском поселении Кореновского района» за 2023 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий муниципальной собственности, а также объектов уличного освещения, ( закупка материалов - СИП 4,2*16 2000м, АВВГ 2*4,2м -20 м, Кронштейн ан-керный подвески СА1500 50 шт, Зажим анкерный клино-видный Ра 25-100 120 шт., Лента крепления Р*19,75 Л207 120м , Скрепа – бугель, усиленная СУ – 20 120 шт, Зажим прок отв. ЗОИ (16\95\1,5-10) 50 шт , Све-тильник НКУ 01-200 со стек-лом 10 шт, Лампа LED 30 Вт У27\Е40 д\кобры 6000К и СВЕТ 120 шт) | 226,43тыс. рублей\материалы закуплены в полном объеме | 226,43тыс. рублей\материалы закуплены в полном объеме | 1,0 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               О.А.Ткачева