# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## АДМИНИСТРАЦИИ  ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА

от 02.04.2010							                            № 32

ст.Дядьковская

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,        п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания

### Глава Дядьковского

### сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 02.04.2010  № 32

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных целевых программ

# Раздел I
Общие положения

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации принятых в соответствии постановлением главы администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 04 мая 2009 года № 35 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых  программ их формирования и определения сроков реализации  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района»(с изменениями от)  муниципальных целевых программ: муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

2. Результаты оценки эффективности реализации программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

3. Оценка эффективности реализации программ проводится их разработчиком до 1 октября по итогам первого полугодия текущего года и до 1 марта по итогам предыдущего года интегральным методом. Результаты оценки оформляются в виде справки и направляются в Совет поселения.

По результатам указанной оценки администрацией поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет поселения  может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

2

# Раздел II
Система критериев, применяемая для оценки
эффективности реализации программ

4. Система критериев, применяемая для оценки эффективности реализации программ, основана на расчете трех критериев:

- достижение показателей эффективности реализации программы;

- обеспечение финансирования программных мероприятий;

- степень выполнения запланированных программных мероприятий.

# Раздел III
Интегральный метод оценки эффективности реализации программ

5. Интегральный метод оценки эффективности реализации программы () состоит в расчете такой эффективности на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов () по следующей формуле:

6. Оценка по критерию

Формулировка критерия - достижение показателей эффективности реализации программы.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где:

- количество показателей эффективности реализации программы;

- значение i-го показателя эффективности реализации программы.

Количественное значение i-го показателя эффективности реализации программы определяется по формуле:

%, где:

3

- запланированное значение показателя эффективности реализации программы;

- достигнутое значение показателя эффективности реализации программы.

7. Оценка по критерию

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

, где:

- уровень обеспечения финансирования за счет бюджетных средств на подлежащий оценке период реализации программы.

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации значение весового коэффициента для переменной  делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

Количественное значение вышеуказанной переменной рассчитывается по формуле:

%, где:

- запланированный объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы;

- фактический объем финансового обеспечения программы за счет бюджетных средств в оцениваемом периоде реализации программы.

8. Оценка по критерию

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия -  = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

%, где:

4

- количество выполненных программных мероприятий;

- количество запланированных программных мероприятий.

Начальник финансового отдела

администрации Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                    Н.Н.Бойко