АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2013                                                                                                              № 14

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой

программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 02 июля  2012 года      № 87  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год  (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год  (приложение № 2).

3. Обнародовать постановление в установленных местах и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30.01.2013 № 14 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной  целевой  программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

Муниципальная  целевая  программа «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30 сентября 2011 года  № 107 «Об утверждении целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы»,  постановлениями  администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 15 марта  2012 года  № 28 и от 10 мая 2012 года № 58  были внесены изменения в Программу.

Реализация программы предусматривает период с 2012 по  2014год.

2012 год является первым годом реализации программы. В рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по следующим направлениям:

работа с читателями (постоянно);

участие в реализации краевых и районных Программах;

комплектование библиотеки (не ниже уровня 2010 года по количеству и названию экземпляров);

информационная деятельность библиотеки;

повышение квалификации библиотекарей (круглые столы и т.д.);

сохранение и укрепление кадрового потенциала  учреждений культуры.

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия за 2012 год выполнены в полном объеме

Обеспечено финансирование программных мероприятий в 2012 году  100%. Финансирование проводилось из средств местного бюджета. Общий объем запланированного финансирования  по программе 195,3 тыс. рублей на период 2012-2014 годов, в 2012 году 61,3 тыс. рублей  Освоено в 2012 году 61,3 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа с читателями организация выставок, мероприятия по укомплектованию книгами библиотеки | Всего | План | 195,3 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 195,3 | 61,3 |  |  |  |  |  | 31,3 |  |
|  |  | 2012 | План | 61,3 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 61,3 | 61,3 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2013 | План | 89,0 | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 195,3 | 195,3 |  |  |  |  |  |  | 31,3 |
|  |  |  | Исполнение | 195,3 | 61,3 |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  муниципальной целевой Программы   «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы

2012 год – первый год реализации Программы.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия, запланированные на 2012 год выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели за 2012 год  соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы за 2012 год: в  ходе реализации муниципальной   «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов в 2012 году 61,3 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства в полном объеме от запланированных на 2012 год. В целом по Программе предусмотрено финансирование Программы 195,3 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В соответствии с Федеральным Законом № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведены закупки методом   - закупки малого объема.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы проводилось. сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2012 году 100%, в целом по Программе -31,4%.

Результативность Программы в 2012 году 100%

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2012 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной Программы  в 2012 году 100%.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                       Т.Т.Коваленко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 30.01.2013 № 14 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год   приведен в таблице № 1.

Оценка результативности  реализации мероприятий Программы производилась  на основе следующих индикаторов:

средства на комплектование  в сумме 7,0 тыс.  рублей;

обновление книжного фонда не менее 133 книг(0,6%);

подписка периодических изданий на сумму 16,0 тыс. рублей( не менее 18  периодических изданий в год;

сохранение и укрепление кадрового потенциала (стимулирование отдельных категорий работников)38,3 тыс. рублей

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2012 год 100% .

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Становление и развитие в поселении библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа с читателями (постоянно) | Без финансирования |  |  | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» |
| 2. | Участие в реализации краевых и районных программах (работа по военно-патриотическому воспитанию для подростков в рамках программы «Гремят колокола» | Без финансирования |  |  | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» |
| 3. | Комплектование библиотеки (не ниже уровня 2010 года по количеству и названию экземпляров): Комплектование на книги На подписку периодических изданий | Местный бюджет | 7,0 16,0 | 7,0 16,0 | 0 0 | 0 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» |
| 4 | Информационная деятельность библиотеки | Без финансирования |  |  |  |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека |
| 5 | Повышение квалификации библиотекарей | Без финансирования |  |  |  |  | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека |
| 6 | Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений культуры( стимулирование отдельных категорий работников культуры) | Местный бюджет | 38,3 | 38,3 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека |
| Итого по Программе |  | Местный бюджет | 61,3 | 61,3 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 61,3 | 61,3 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Доукомплектование сельской библиотеки Комплектование книгами и журналами ( в том числе 7.0 тыс. рублей софинансирование на 4,0 тыс. рублей -38 книг. на 3,0 тыс. рублей софинансирование 25 книг, ДСУ дарение безвозмездное в количестве 8журналов и 4 газеты на 8,422 тыс. рублей) Подписка Сохранение и укрепление кадрового потенциала (стимулирование отдельных категорий работников) | книг экз. книг экз. журналов Экз./ наименов. изданий шт. / тыс. рублей Тыс. рублей | 20996 133 (0,6%) 136 121/18/16 38,3 | 21082 219(1,0) 144 144экз, наименований 21 /16тыс рублей 38,3 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Процент охвата населения библиотечным обслуживанием Количество читателей Книговыдачи | % человек шт. | 60,5 2720 64000 | 62 2758 64161 книговыдачи |  |  |  |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы   за 2012 год - удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района «Дядьковская сельская библиотека» на 2012-2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Средства на комплектование Обновление книжного фонда Подписка периодических изданий Сохранение и укрепление кадрового потенциала | 61,3 | 61,3 | 1,0 |

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              Т.Т.Коваленко