АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.09.2014                                                                                                                        № 148

ст.Дядьковская

О предоставлении муниципальных услуг в электронном виде

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                         № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

    - Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде (прилагается).

    - Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района.

    - Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          О.А.Ткачева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

от 23.09.2014   № 148

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой отраслевыми (функциональными) органами администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Ответственный исполнитель | Срок реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап 3 этап |
| 1 | Предоставление информации об объектах, находящихся в реестре муниципальной собственности Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 2 | Предоставление муниципального имущества в аренду | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 3 | Предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 4 | Предоставление земельного участка для строительства | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 5 | Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 6 | Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 7 | Предоставление сведений и копий документов, содержащихся в информационной системе градостроительной деятельности | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 8 | Выдача копий распоряжений, постановлений администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в течение пяти лет со дня их издания | Общий отдел | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 9 | Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Муниципальные учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |
| 10 | Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии | Муниципальные учреждения культуры Дядьковского сельского поселения Кореновского района | Завершен | 01.01.2015 | 01.07.2016 |

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                              О.А.Ткачева