АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2014                                                                                                                        № 235

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой

программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10 апреля 2013 года      № 60  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и  реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год » (приложение № 1).

- Утвердить оценку эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год » (приложение № 2).

3. Обнародовать постановление в установленных местах и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                            О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2014 № 235 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной  целевой  программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

Муниципальная  целевая  программа «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 11 декабря 2013 года  № 232 «Об утверждении целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»,  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 31 марта 2014 года  № 141, от 01 октября  2014 года  № 154,  от 10 октября  2014 года  № 159, от 23 декабря  2014 года  № 227 были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  были направлены на создание благоприятных условий для приобщения жителей поселения к культурным ценностям; реализация творческих способностей через деятельность культурно - досуговых учреждений, развитие сети и структуры культурно – досуговых учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий; укрепление материально – технической базы культурно - досуговых учреждений, создание условий для приобщения сельского населения к профессиональному и самодеятельному искусству; сохранении и укрепление потенциала культурно – досуговых учреждений. Период реализации программы  - 2014 год.

Обеспечено финансирование программных мероприятий 100%. Общий объем  запланированного финансирования  по программе 502,00 тыс. рублей, в том числе  средства местного бюджета 502,00 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении муниципальной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Софинансирование расходных обязательств на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений культуры, искусства и кинематографии | Всего | План | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 125,0 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт внутреннего пожарного водоснабжения в рамках государственной программы КК «Развитие культуры» подпрограмма «Поддержка клубных учреждений Краснодарского края на 2014 год | Всего | План | 377,00 | 377,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 377,00 | 377,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 377,00 | 377,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 377,00 | 377,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 502,00 | 502,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 502,00 | 502,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | План | 502,00 | 502,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 502,00 | 502,00 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  муниципальной целевой Программы целевой «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

Реализация Программы произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации муниципальной «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Общий объем  фактически произведенных расходов 502,00 тыс. рублей, т.е. освоены денежные средства 100% от запланированных,   Мероприятия выполнены в полном объеме.

При оценке  эффективности реализации  муниципальной  целевой  программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»  проводилось. сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  -100 %.

Результативность Программы -100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  100%.

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2014 № 235 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

Пояснительная записка

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »  приведен в таблице № 1.

В 2014 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий  по сохранению и укреплению кадрового потенциала клубных учреждений.

Оценка результативности реализации Программы  осуществлялась на основе следующих индикаторов:

стимулирование работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии, количество  проведенных мероприятий (ед.) и количество участников (чел.), количество кружков (ед.) и количество принимающих участие в работе кружков (чел.), количество клубов (ед.) и количество принимающих в них участие (чел.)..

Общая характеристика выполнения мероприятий:  все мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Программы  приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача Сохранение и укрепление потенциала культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Софинансирование расходных обязательств на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений культуры, искусства и кинематографии | местный бюджет | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Капитальный ремонт внутреннего пожарного водоснабжения в рамках государственной программы КК «Развитие культуры» подпрограмма «Поддержка клубных учреждений Краснодарского края на 2014 год | местный бюджет | 377,00 | 377,00 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | 502,00 | 502,00 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  | 502,00 | 502,00 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной целевой программы «Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год »

| № п/п | Наименование показателя |  | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Количество кружков |  | Ед.\ чел. | 12\170 | 12\172 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество клубов |  | Ед.\ чел. | 16\276 | 16\283 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3 | Количество мероприятий |  | Ед\чел. | 570\60000 | 578\60250 | 0 | 0 | 100,0 |

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной целевой программы ««Обеспечение поддержки клубных учреждений Дядьковского сельского поселения Кореновского района» на 2014 год

| № п/п | Показатели результативности | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. / Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. /Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Софинансирование расходных обязательств на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников учреждений культуры, искусства и кинематографии | 125,0 | 125,0 | 1,0 |
| 2 | Капитальный ремонт внутреннего пожарного водоснабжения в рамках государственной программы КК «Развитие культуры» подпрограмма «Поддержка клубных учреждений Краснодарского края на 2014 год | 377,0 | 377,0 | 1,0 |
| 3 | Количество кружков, Ед.\ чел. | 12\170 | 12\172 | 1,0 |
| 4 | Количество клубов, Ед.\ чел. | 16\276 | 16\283 | 1,0 |
| 5 | Количество мероприятий, Ед.\ чел. | 570\60000 | 578\60250 | 1,0 |

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                           О.А.Ткачева