АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2014                                                                                                                         № 241

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы «Молодежь  Дядьковского

сельского поселения Кореновского района» на 2014 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 02 августа  2013 года    № 123  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»    (приложение № 1).

2.  Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  (приложение № 2).

3. Обнародовать постановление в установленных местах и разместить в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2014 № 241 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Ведомственная целевая  программа «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 08 мая 2014 года  № 65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»,  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района,  от 24 декабря 2014 года № 229, были внесены изменения в Программу.

Мероприятия программы  имели следующие направления:

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;

- улучшение здоровья молодого поколения;

- рост общественно-политической и деловой активности молодежи.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи (День рождения Комсомола – октябрь 2014 года) | Всего | План | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | План | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение праздничных мероприятий -5,3 тыс. рублей (Новый год –декабрь 2014 года | всего | План\исполнение | 5,3/5,3 | 5,3/5,3 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 5,3/5,3 | 5,3/5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование на сумму 19,0 тыс. рублей («Борьба против наркомании и наркобизнеса» март (01.03.2014г). июнь ( 26.06.2014 г).5,0 тыс. рублей , «День без табака» 2,0 тыс. рублей, «Отказ от курения» 12,0 тыс. рублей ноябрь-декабрь(19.11.2014 , 22.11.2014, 02.12.2014) | всего | План\исполнение | 19,0/19,0 | 19,0/19,0 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 19,0/19,0 | 19,0/19,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий финансирование на сумму 6,7 тыс. рублей («Спорт против наркотиков»-6,7 тыс. рублей декабрь 2014 года) | всего | План/ исполнение | 6,7/6,7 | 6,7/6,7 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2014 | План\исполнение | 6,7/6,7 | 6,7/6,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2014 | План | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Период реализации Программных мероприятий  2014 год. Реализация Программы в 2014 году произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2014 году 36,0 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2014 году 100%.

Результативность Программы в 2014 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2014 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2014 году 100%.

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 26.12.2014 № 241 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе составит 36,0 тысячи  рублей в 2014 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»,  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | Базовый показатель 2013 год | План на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | 1530 | 1700 |
| Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | 480 | 550 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | 285 | 320 |

Анализ показателей результативности муниципальной целевой программы количество муниципальных служащих прошедших аттестацию приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  | За 2014 год | За 2014 год | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи (День рождения Комсомола – октябрь 2014 года) |  | Местный бюджет | 5,0 | 5,00 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Организация и проведение праздничных мероприятий -5,3 тыс. рублей (Новый год –декабрь 2014 года |  | Местный бюджет | 40,1 | 40,1 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование на сумму 19,0 тыс. рублей («Борьба против наркомании и наркобизнеса» март (01.03.2014г). июнь ( 26.06.2014 г).5,0 тыс. рублей , «День без табака» 2,0 тыс. рублей, «Отказ от курения» 12,0 тыс. рублей ноябрь-декабрь(19.11.2014 , 22.11.2014, 02.12.2014) |  | Местный бюджет | 19,0 | 19,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Организация спортивных мероприятий финансирование на сумму 6,7 тыс. рублей («Спорт против наркотиков»-6,7 тыс. рублей декабрь 2014 года) |  | Местный бюджет | 6, 7 | 6,7 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  | 36,0 | 36,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2014 год | Фактическое значение за 2014 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Чел. | 1700 | 1710 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | Чел. | 550 | 617 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | Чел. | 320 | 340 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2014 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Военно-патриотическое воспитание молодежи, Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование ; Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование; организация спортивных мероприятий | 36,0 | 36,0 | 1,0 |

Глава Дядьковского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                  О.А.Ткачева