АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2015                                                                                                                         № 74

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы «Молодежь  Дядьковского

сельского поселения Кореновского района» на 2015 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10.04.2013 года      № 60  «Об утверждении  Порядка разработки,  утверждения и реализации  ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»    (приложение № 1).

2.  Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»  (приложение № 2).

3. Общему отделу администрации  Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обеспечить обнародование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 74 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Ведомственная целевая  программа «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»  (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 октября 2014 года  № 176 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»,  изменения в Программу не вносились.

Мероприятия программы  имели следующие направления:

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;

- улучшение здоровья молодого поколения;

- рост общественно-политической и деловой активности молодежи.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи (День рождения Комсомола – октябрь 2015 года) | Всего | План | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | План | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  | Исполнение | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование на сумму 20,0 тыс. рублей («Борьба против наркомании и наркобизнеса» март (01.03.2015г). июнь ( 26.06.2015 г).5,0 тыс. рублей , «День без табака» 2,0 тыс. рублей, «Отказ от курения» 12,0 тыс. рублей ноябрь-декабрь(19.11.2015 , 22.11.2015, 02.12.2015) | всего | План\исполнение | 23,0/23,0 | 23,0/23,0 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 23,0/23,0 | 23,0/23,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация спортивных мероприятий финансирование на сумму 39 тыс. рублей («Спорт против наркотиков»-6,7 тыс. рублей декабрь 2015 года) | всего | План/ исполнение | 39,0/33,6 | 39,0/33,6 |  |  |  |  | 86,2 |  |
|  |  | 2015 | План\исполнение | 39,0/33,6 | 39,0/33,6 |  |  |  |  | 86,2 |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 65,0 | 59,6 |  |  |  |  |  | 91,7 |
|  |  |  | Исполнение | 65,0 | 59,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2015 | План | 65,0 | 59,6 |  |  |  |  |  | 91,7 |
|  |  |  | Исполнение | 65,0 | 59,6 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы

«Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Период реализации Программных мероприятий  2015 год. Реализация Программы в 2015 году произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2015 году 59,6 тыс. рублей, за счет предложения  на более выгодных условиях (в ценовом плане), чем прогнозировалось первоначально.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2015 году 100%.

Результативность Программы в 2015 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2015 году 100%.

Эффективность реализации ведомственной программы  в 2015 году 100,0%.

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        Н.П.Пегина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 05 апреля 2016 года № 74 |
| --- | --- |

Оценка эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе составит 59,6 тысяч  рублей в 2015 году, за счет  коммерческих предложения  на более выгодных условиях (в ценовом плане), чем прогнозировалось первоначально.

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»,  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | Базовый показатель 2014 год | План на 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | 15 | 15 |
| Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | 550 | 600 |
| Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | 320 | 325 |

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы количество муниципальных служащих прошедших аттестацию приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  № 3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  | За 2015 год | За 2015 год | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи (День рождения Комсомола – октябрь 2015 года) |  | Местный бюджет | 3,0 | 3,00 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование на сумму 23,0 тыс. рублей |  | Местный бюджет | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3 | Организация спортивных мероприятий |  | Местный бюджет | 39,0 | 33,6 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | местный бюджет | 65,0 | 59,6 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  | 65,0 | 59,6 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2015 год | Фактическое значение за 2015 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Чел. | 15 | 17 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях в молодежной среде | Чел. | 600 | 617 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | Чел. | 325 | 340 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год» удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Молодежь  Дядьковского сельского поселения Кореновского района на 2015 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ведомственной целевой программы (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Военно-патриотическое воспитание молодежи, Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование ; Организация первичной антинаркотической профилактики финансирование; организация спортивных мероприятий | 65,0 | 59,6 | 0,9 |

Исполняющий обязанности главы

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                  Н.П.Пегина