АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2017                                                                                                                      № 123

ст.Дядьковская

Об утверждении Плана мероприятий («дорожных карт») по внедрению в Дядьковском сельском поселении  Кореновского района целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

В соответствии с Законом Краснодарского края от 02 июля 2004 года №731 «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», согласно протокола №3 от 07 июля 2017 года заседания межведомственной рабочей группы по внедрению в Краснодарском крае целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Краснодарском крае администрация Дядьковского сельского поселения  Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить следующие Планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению в Дядьковского сельского поселения  Кореновского района целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Дядьковского сельского поселения  Кореновского района:

1.1. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» согласно приложению № 1.

1.2. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» согласно приложению № 2.

1.3. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» согласно приложению № 3.

1.4. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» согласно приложению № 4.

1.5. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» согласно приложению № 5.

1.6. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» согласно приложению № 6.

2

1.7. План мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» согласно приложению   № 7.

2. Утвердить список ответственных лиц за внедрение в муниципальном образовании Кореновский район Плана мероприятий («дорожных карт») по внедрению в муниципальном образовании Кореновский район целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности  муниципального образования Кореновский район согласно приложению № 8.

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского района, являющимися исполнителями «дорожных карт» обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожными картами», в установленные сроки.

4.  Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                              О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по внедрению целевой модели

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в 2017 году

в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| № п/п | Целевые индикаторы (показатели)/ мероприятия | Срок реализации мероприятий в 2017 году, достижения целевого индикатора (значения индикатора) |  | Ответственный в органе местного самоуправления (структурное подразделение, должность, Ф.И.О., телефон, электронная почта) |  |  |  |  | Ответственный в органе исполнительной власти (должность, Ф.И.О., телефон, электронная почта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая мера: 1.4. Подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения/ генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: разработана, утверждена и размещена во ФГИС ТП, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| Целевой индикатор: разработка, утверждение и размещение во ФГИС ТП программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в поселениях района |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| Целевой индикатор: разработка, утверждение и размещение во ФГИС ТП программы комплексного развития социальной инфраструктуры в поселениях района |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Аландина Алла Павловна, 8(86142)66278, dyadkovsk@inbox.ru |
| 2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая мера: 2.5.2. Разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: наличие утвержденных в установленном порядке административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, включенным в раздел II Исчерпывающего перечня, которые размещены в открытом доступе, в том числе, в сети «Интернет», да/нет |  |  |  |  | Да | Да | Да |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| Необходимая мера: 2.6.7. Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор: утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям. |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  |  | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям (технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов |  | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удобство подачи заявки | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде, в том числе путем организации обучающих семинаров |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц | да | нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели  «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  |  | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов |  | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя* | Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Раздел 2. Выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Степень взаимодействия муниципалитетов | регламентация оказания муниципальных услуг |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | да | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей на получение необходимой информации по подключению: 1) Закрепление ответственных должностных лиц в администрациях муниципальных образований края за внедрение целевой модели; 2) создание на официальных сайтах администраций муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций отдельных специализированных разделов по подключению и размещение в нем информации: - о доступной мощности; - об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения; - о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку; 3) организация работы "горячей линии" по вопросам подключения; | 01.03.2017 01.03.2017 01.03.2017 01.04.2017 01.09.2017 | 31.12.2017 25.04.2017 01.06.2017 01.08.2017 31.12.2017 | наличие в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций информации о доступной мощности, да/нет наличие публикаций на сайте ресурсоснабжающей организации об исчерпывающем перечне документов, необходимых к представлению для подготовки договора о подключении с примером заполнения, да/нет наличие в открытом доступе на сайте субъекта Российской Федерации информации о возможности подключения нагрузки заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку, да/нет наличие "горячей линии" по вопросам подключения, да/нет | да да да да | нет нет нет нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| 3.2. | Оптимизация процедур | реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения: 3) утверждение регламентов ОМС, предусматривающих сокращенные сроки оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции сетей тепло и водоснабжения (водоотведения) | 01.03.2017 | 30.06.2017 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ, да/нет | да | нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| Раздел 5. Обеспечивающие факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оптимизация сроков | утверждение регламентов ОМС, предусматривающих сокращенные сроки оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на проведение земляных работ при строительстве, реконструкции сетей тепло и водоснабжения (водоотведения) | 01.03.2017 | 31.07.2017 | сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое (реконструируемое) в процессе подключения, и сроков выдачи предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для ресурсоснабжающих организаций на региональном и местном уровнях, да/нет | да | нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| 5.2. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению в муниципальных образованиях Краснодарского края схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций: 1) внесение изменений (актуализация) в утвержденные схемы тепло-, водоснабжения; 2) утверждение (внесение изменений) инвестиционных программ | 01.03.2017 01.03.2017 01.05.2017 | 31.12.2017 30.06.2017 31.12.2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения, а также инвестиционных программ (при наличии необходимости реализации мероприятий в целях обеспечения возможности подключения), да/нет | да | нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Раздел 2. Регистрация права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | Обеспечение предоставления органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления сведений из перечня сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р, исключительно в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случаях подтвержденной технической неисправности электронных сервисов; расширение органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления указанного перечня сведений дополнительными сведениями, предоставление которых целесообразно осуществлять в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрации прав; осуществление органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации контроля сроков предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия | 01.03.2017 | 31.12.2017 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | 50 1 | 0 0 | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 23 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| Раздел 1. Анализ территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Внесение изменений в административные регламенты, определяющие порядок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, в части сокращения срока оказания муниципальной услуги Осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по присвоению адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | 01.03.2017 | 31.12.2017 | предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | 12 |  | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 14 августа 2017 года № 123 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего

предпринимательства» в Дядьковском сельском поселении Кореновского района

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  |  | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | наличие в городском округе, муниципальном районе Краснодарского края утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет | да | нет | Общий отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Бондаренко Наталья Анатольевна, 8(86142)66140, dyadkovsk@inbox.ru |
| 3. | Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе, муниципальном районе Краснодарского края, процентов | не менее 1 ежегодно | 1 | Финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Фоменко Наталья Анатольевна, 8(86142)66299, dyadkovsk@inbox.ru |
| 4. | Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства | реализация мероприятий, направленных на повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул |  | 01.03.2017 | 31.12.2017 | количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в городском округе, муниципальном районе Краснодарского края, процентов | не менее 1,5 | 0 | Финансовый отдел администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района, ведущий специалист Фоменко Наталья Анатольевна, 8(86142)66299, dyadkovsk@inbox.ru |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                   О.А.Ткачева