- АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯДЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2017                                                                                                                        № 18

ст.Дядьковская

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой  программы «Развитие муниципальной службы в Дядьковском

сельском поселении Кореновского района на 2016 год»

В соответствии с  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района от 10 апреля  2013 года    № 60  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  и реализации   ведомственных  целевых  программ Дядьковского сельского поселения  Кореновского  района»,  администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»    (приложение № 1).

2.  Утвердить оценку эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»    (приложение № 2).

3 Общему отделу администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района (Надточий) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 09 января 2017 года № 18 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»

Ведомственная целевая  программа «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»    (далее – Программа) была утверждена  постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 17 ноября  2015 года  № 178 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год, с изменениями от 01 июня 2016 года № 110.

Мероприятия программы  имели следующие направления:

совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы;

формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы;

создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы;

рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районного бюджета |  | краевого бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы | Всего | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | План | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы | всего | План\исполнение | 88,8/88,8 | 88,8/88,8 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | План\исполнение | 88,8/88,8; 88,8/88,8. | 88,8/88,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы (Организация профессионального обучения муниципальных служащих за счёт средств муниципального бюджета) | всего | План\исполнение | 55,0/55,0 | 55,0/55,0 |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | 2016 | План\исполнение | 55,0/55,0 | 55,0/55,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий (Приобретение программного обеспечения, оргтехники, Обслуживание программного обеспечения, оргтехники) | всего | План/ исполнение | 84,4/84,4 | 84,4/84,4 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2016 | План\исполнение | 84,4/84,4 | 84,4/84,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, | всего | План | 228,2 | 228,2 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 228,2 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2016 | План | 228,2 | 228,2 |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Исполнение | 228,2 | 228,2 |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

об эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год

Период реализации Программных мероприятий  2016 год. Реализация Программы в 2016году произведена в полном объеме.

Общая характеристика  выполнения мероприятий – все мероприятия выполнены и в полном объеме. Целевые индикаторы и показатели соответствуют прогнозируемым.

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год» удалось достичь уровня запланированных показателей, утвержденных для оценки конечных результатов программы, выполнены все  запланированные мероприятия.

Финансирование программных мероприятий проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов  в 2016 году 228,2тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным Законом № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены закупки способом   - закупки до 100 тыс. рублей.

При оценке  эффективности реализации  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год»  проводилось  сопоставление достигнутых результатов (социальных и т.д.)  и фактических объемов расходов на их достижение.

Обеспечение финансирования программных мероприятий  в 2016 году 100%.

Результативность Программы в 2016 году 100%.

Степень выполнения запланированных мероприятий программы в 2016 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы  в 2016 году 100%.

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                        О.А.Ткачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района от 09 января 2017 года № 18 |
| --- | --- |

ОЦЕНКА

эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год

Пояснительная записка

Финансирование  мероприятий программы  проводилось из средств местного бюджета. Общий объем  фактически произведенных расходов по программе составит 228,2тысячи  рублей в 2016 году.

Анализ объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год,  приведен в таблице № 1.

Оценка результативности реализации Программы   осуществлялась на основе следующих индикаторов:

количество муниципальных служащих прошедших обучение;

количество муниципальных служащих, принявших участие  краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета.

Анализ показателей результативности муниципальной целевой программы количество муниципальных служащих прошедших аттестацию приведен в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в таблице  №3.

Таблица № 1

Анализ объемов финансирования мероприятий  ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год

| № п/п |  | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб.- / + | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы органов местного самоуправления Дядьковского сельского поселения Кореновского района, регулирующей вопросы муниципальной службы |  | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 2. | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  | Местный бюджет | 88,8 | 88,8 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 3. | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  | Местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| 4 | Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий |  | Местный бюджет | 84,4 | 84,4 | 0 | 0 | Администрация Дядьковского сельского поселения Кореновского района |
| Итого по Программе |  |  | местный бюджет | 228,2 | 228,2 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (МБ) |  |  |  | 228,2 | 228,2 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановое значение за 2016год | Фактическое значение за 2016 год | Отклонение |  | Значение целевого индикатора при расчете,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |  |
| 1. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение за счет средств местного бюджета; | Чел. | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |

Оценка результативности реализации программы: в  ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год удалось достичь уровня запланированных и утвержденных показателей  для оценки конечных результатов программы.

Таблица № 3

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие  муниципальной службы  в Дядьковском сельском поселении Кореновского района на 2016 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./ Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Запланированные объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб./Запланированное значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной целевой программы (5=3/4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы, Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы, Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы; Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы тыс. рублей./ Количество муниципальных служащих, прошедших обучение за счет средств местного бюджета(чел) | 228,2/5 | 228,2/5 | 1,0 |

Глава

Дядьковского сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                                  О.А.Ткачева